## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 308 نفر کارگران مرد: 248 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 4 |  | ساعت شروع : 10:00 ساعت پايان : 11:00
تاريخ جلسه : 1404/04/30 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1-راه‌اندازی سیستم تهویه موضعی در میکسر قلیا (سوله ۸) با هدف پیشگیری از تجمع یا نشت گازهای قلیایی و ارتقاء ایمنی تنفسی در محیط کار. |  | نت | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 2- رفع لرزش و نابالانسی فن تهویه بگ فیلتر سوله ۴ با هدف کاهش صدای اضافی و ارتعاشات، |  | نت | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 3- تدوین دستورالعمل‌های HSE جهت ۸ فرایند کاری. |  | HSE | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 4-برگزاری دوره آموزشی امداد و نجات و کمک های اولیه |  | منابع انسانی /HSE | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 5- تدوین ۱۱ برگه SDS و برچسب ایمنی مواد شیمیایی و ۱۳ برچسب ایمنی مخازن گازی تحت فشار |  | HSE | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| ۶- نصب کفپوش عایق برق جهت تابلو برق های سوله ۱، ۲ و ۳ |  | HSE | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 7-تهیه و تکمیل برگه‌های اطلاعات ایمنی مواد (SDS) و برچسب‌های GHS برای ۱۱ ماده شیمیایی اولویت‌دار. |  | HSE | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
| 8-ساخت دسته استاندارد جهت 2 عدد گاری حمل مواد موجود در سوله ۳(سهولت در جابه جایی)به جهت بهبود وضعیت ارگونومی |  | نت | HSE | 1404/0۴/30 | اقدام شد
موارد در دست اقدام
مصوبات جدید | 1- نصب نرده محافظ جهت قسمت بالایی مخازن شماره 01 و 71 سوله ۲ و همچنین اصلاح نردبان دسترسی به جهت جلوگیری از سقوط احتمالی، |  | نت | HSE | 1404/05/30
| 2-ساخت پلکان جهت دسترسی به قسمت زیرین کوره های سوله ۴ به جهت کاهش ریسک حادثه و بهبود وضعیت ارگونومی |  | نت | HSE | 1404/05/30
| 3- اصلاح پلکان دسترسی به پرس های روتاری سوله ۳(ادامه پلکان به دو سمت دستگاه و سکوی ایمن) به جهت کاهش ریسک حادثه و بهبود وضعیت ارگونومی |  | نت | HSE | 1404/05/30
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران : | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/05/29
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :