## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 308 نفر کارگران مرد: 248 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 5 |  | ساعت شروع : 11:00 ساعت پايان : 12:00
تاريخ جلسه : 1404/05/29 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- نرده محافظ در بخش بالایی مخازن شماره 01 و 71 در سوله ۲ نصب گردید و نردبان دسترسی موجود نیز با هدف پیشگیری از سقوط احتمالی اصلاح شد. |  | نت | HSE | 1404/05/28 | اقدام شد
| 2- پلکان ایمن برای دسترسی به قسمت زیرین کوره‌های سوله ۴ احداث گردید تا ضمن کاهش ریسک حادثه، شرایط ارگونومیکی کارکنان بهبود یابد. |  | نت | HSE | 1404/05/28 | اقدام شد
| 3- پلکان دسترسی به پرس‌های روتاری در سوله ۳ اصلاح شد و ادامه پلکان به دو سمت دستگاه همراه با سکوی ایمن اجرا گردید تا ضمن کاهش ریسک حادثه، وضعیت ارگونومیکی پرسنل بهبود یابد. |  | نت | HSE | 1404/05/20 | اقدام شد
| 4- دوره آموزشی HACCP ویژه پرسنل آشپزخانه و خدمات برگزار شد و آموزش‌های لازم به کارکنان ارائه گردید. |  | منابع انسانی | HSE | 1404/05/01 | اقدام شد
| 5- دو عدد پلکان فلزی قابل حمل با سطح ضدلغزش ساخته شد و در انبار آهن مورد استفاده قرار گرفت تا ضمن حذف خطر سقوط، وضعیت ارگونومیکی پرسنل بهبود یابد. |  | نت | HSE | 1404/05/25 | اقدام شد
| 6- بهداری به لباس و دستکش کار با اسید و ماسک شیمیایی تمام‌صورت تجهیز گردید تا توانمندی لازم برای عملیات امداد و نجات فراهم شود. |  | HSE | HSE | 1404/05/27 | اقدام شد
| 7- آموزش‌های چهره‌به‌چهره جهت ارتقای فرهنگ HSE به کارکنان ارائه شد. |  | HSE | HSE | 1404/05/29 | اقدام شد
موارد در دست اقدام
مصوبات جدید | اصلاح 4 عدد گاری های حمل مواد(ساخت دسته جهت جابه جایی و همچنین چهار نقطه جهت اتصال ایمن زنجیر جهت حمل با جرثقیل) به جهت پیشگیری از حوادث احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/30
| اصلاح سینی های برق سوله ۲ به جهت جلوگیری از سقوط و بروز حادثه احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/30
| ایمن سازی بالابر سوله ۴ به جهت حذف ریسک های احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/30
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران : | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/06/31
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :