## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 290نفر کارگران مرد: 230 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 7 |  | ساعت شروع : 10:00 ساعت پايان : 11:00
تاريخ جلسه : 1404/07/30 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1-تکمیل مستندات بهداشت حرفه‌ای شبکه بهداشت شامل به‌روزرسانی ارزیابی نیمه‌کمی ریسک مواجهه با آلاینده‌ها و تدوین شناسنامه کارگاه |  | HSE | HSE | 1404/07/30 | اقدام شد
| ۲- نصب نرده ایمنی تا ارتفاع استاندارد بر روی سکوی کار تصفیه ‌خانه صنعتی به‌ منظور پیشگیری از سقوط اپراتور به داخل استخر آب و افزایش سطح ایمنی محیط کار. |  | نت | HSE | 1404/07/30 | اقدام شد
| ۳- نصب گارد محافظ نردبان‌های مخازن اسید نیتریک به‌منظور جلوگیری از سقوط احتمالی کارکنان هنگام صعود و نزول و تأمین الزامات آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع. |  | نت | HSE | 1404/07/30 | اقدام شد
| ۴-جایگزینی فرآیند سوزاندن سرقالب‌های سوله شماره ۷ با روش ایمن‌تر به‌ منظور حذف ریسک آتش‌سوزی و دود ناشی از سوختن مواد زائد و حذف آلودگی هوا در محیط کار. |  | تولید | HSE | 1404/07/30 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | ۱- بررسی و انتخاب شرکت‌های دارای مجوز بهداشت حرفه‌ای جهت انجام پایش عوامل زیان‌آور محیط کار (صدا، روشنایی، گازها و بخارات، گرد و غبار و ...) و اخذ استعلامات لازم |  | HSE | HSE | 1404/08/30 | در دست اقدام
مصوبات جدید | 1-انتقال کلید کنترلی بالابرهای سوله‌های ۴ و ۵ به داخل کابین با هدف افزایش ضریب ایمنی اپراتور و جلوگیری از خطر فعال‌سازی ناخواسته. |  | نت | HSE | 1404/08/30 | در دست اقدام
| 2- اصلاح نردبان دسترسی به بام آزمایشگاه به‌ منظور بهبود ایمنی تردد کارکنان و جلوگیری از سقوط احتمالی. |  | نت | HSE | 1404/08/30 | در دست اقدام
| 3- تکمیل ورق‌کف فلزی (Floor Plate) در سوله ۵ مقابل مخازن شماره 3 و ۶ و ۸ به‌منظور پوشش‌دهی نقاط باز و حذف خطر سقوط افراد یا تجهیزات در حین کار. |  | نت | HSE | 1404/08/30 | در دست اقدام
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/09/01
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :