## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 238 نفر کارگران مرد: 178 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 11 |  | ساعت شروع : 11:30 ساعت پايان : 12:00
تاريخ جلسه : 1404/11/29 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- نصب حفاظ روی الکتروموتورهای سوله ۸ (بخش همکف و پشت سوله). |  | نت | HSE | 1404/11/28 | اقدام شد
| 2- اصلاح سبد صعود به ارتفاع (Man Basket):تقویت جوشکاری پایه قلاب جرثقیل و نصب زنجیر مهار جهت اتصال ایمن تجهیزات در هنگام بالابری. |  | نت | HSE | 1404/11/15 | اقدام شد
| 3- برگزاری دوره آموزشی تئوری و عملی اطفای حریق با هماهنگی واحد آتش‌نشانی، به‌مدت 2 ساعت .(فرم طرح درس به پیوست ارسال می گردد) |  | منابع انسانی/HSE | HSE | 1404/11/28 | اقدام شد
| 4- برگزاری دوره عملی استفاده از سیلندر اکسیژن و اکسیژن‌تراپی در شرایط اضطراری برای پرسنل سوله‌های ۵، ۶، ۸ و ۱۲.(فرم طرح درس به پیوست ارسال می گردد) |  | تولید/HSE | HSE | 1404/11/14 | اقدام شد
| 5-انجام آزمایشات بالینی دوره‌ای پرسنل در تاریخ‌های ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه. |  | HSE | HSE | 1404/11/27 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | 1- نصب ۴ عدد گازسنج H2S در نقاط دارای ریسک و خطر . |  | تدارکات | HSE | 1404/12/25 | در دست اقدام
| 2- انجام معاینات پزشکی دوره‌ای پرسنل. |  | تدارکات | HSE | 1404/12/12 | در دست اقدام
| 3- اخد تاییدیه های تجهیزات باربرداری و بالابری. |  | تدارکات/نت | HSE | 1404/12/25 | در دست اقدام
مصوبات جدید | اصلاح اتصالی کلید و جعبه هواکش سوله 12. |  | تدارکات | HSE | 1404/12/25 | مصوبه
| نصب هواکش موضعی جهت ستاپ آزمایشگاه کاتاتست. |  | فنی | HSE | 1404/12/25 | مصوبه
| نصب حفاظ میکسر Z سوله ۱۲ به جهت جلوگیری از برخورد با نفرات. |  | فنی | HSE | 1404/12/25 | مصوبه
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/11/25
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :