## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 238 نفر کارگران مرد: 178 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 12 |  | ساعت شروع : 11:00 ساعت پايان : 11:30
تاريخ جلسه : 1404/12/24 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- توزیع کلاه ایمنی در میان پرسنل با هدف پیشگیری از آسیب‌های احتمالی و با توجه به شرایط جنگی در کشور. |  | HSE | HSE | 1404/12/16 | اقدام شد
| 2- انجام ارزیابی اولیه جهت سنجش عوامل زیان‌آور محیط کار در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲. |  | HSE | HSE | 1404/12/02 | اقدام شد
| 3- احداث انبار اختصاصی برای سیلندرهای تحت فشار در محلی دور از تردد و حضور پرسنل؛ همچنین مدیریت واحدهای آزمایشگاهی با رعایت حداقل ظرفیت گاز مورد نیاز به منظور کاهش سطح ریسک. |  | انبار/فنی | HSE | 1404/12/16 | اقدام شد
| 4- توسعه نظارت‌های مستمر بر فرایندها و اماکن کاری با هدف مدیریت شرایط بحرانی. |  | HSE | HSE | 1404/12/16 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | 1- نصب ۴ عدد گازسنج H2S در نقاط دارای ریسک و خطر؛ (این اقدام به دلیل تعطیلی شرکت پیمانکار متوقف شده است). |  | HSE | HSE | - | در دست اقدام
| 2- انجام معاینات تکمیلی طب کار؛ (با توجه به شرایط جنگی کشور و عدم حضور کارکنان، مقرر گردید در سال آینده و در صورت مساعد بودن شرایط اجرا شود). |  | HSE | HSE | - | در دست اقدام
| 3- سنجش عوامل زیان آور محیط کار ؛ (به دلیل شرایط جنگی کشور و غیرفعال بودن بخشی از فرایندهای کاری، مقرر گردید در سال آینده و در صورت مناسب بودن شرایط اقدام گردد). |  | HSE | HSE | - | در دست اقدام
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1405/01/31
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :