## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 198 نفر کارگران مرد: 152 نفر /کارگران زن : 46 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 03 |  | ساعت شروع : 12:30 ساعت پايان : 13:00
تاريخ جلسه : 1405/03/30 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- برگزاری دومین دوره آموزشی اطفاء حریق. |  | HSE/ منابع انسانی | HSE | 1405/03/13 | اقدام شد
| 2- شارژ و تست دوره‌ای کپسول‌های آتش‌نشانی. |  | HSE/تدارکات | HSE | 1405/03/30 | اقدام شد
| 3- نصب گیج دما و سوپاپ اطمینان بر روی اتوکلاو واحد آزمایشگاه |  | فنی | HSE | 1405/03/29 | اقدام شد
| 4- بهبود تهویه رختکن و حمام آقایان(نصب کولر و هواکش) |  | فنی | HSE | 1405/03/21 | اقدام شد
| 5.تعمیر بالابر پرتابل(رفع نشتی روغن-تعمیر کلید امرجنسی) |  | فنی | HSE | 1405/03/09 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | 1- انجام بازرسی فنی تجهیزات باربرداری، بالابری، مخازن تحت فشار و دیگ‌های بخار. |  | HSE/تدارکات | HSE | 1405/04/30 | در دست اقدام
| 2- اخذ، بررسی و پیگیری پرونده‌های پزشکی و ارجاعات تخصصی پرسنل. |  | HSE/تدارکات | HSE | 1405/04/30 | در دست اقدام
مصوبات جدید | 1- اخذ گزارش آلاینده سنجی و بررسی آن |  | HSE/تدارکات | HSE | 1405/05/30 | مصوبه
| 2- برگزاری دوره آموزشی اپراتوری جرثقیل سقفی |  | HSE/ منابع انسانی | HSE | 1405/05/30 | مصوبه
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1405/04/30
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :