## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 190 نفر کارگران مرد: 146 نفر /کارگران زن : 44 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 06 |  | ساعت شروع : 11:00 ساعت پايان : 11:30
تاريخ جلسه : 1405/06/31 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- ارسال و تکمیل مستندات باقی مانده شبکه بهداشت شامل فرم TPQ، شناسنامه کارگاه |  | HSE/ منابع انسانی | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
| 2-تفکیک و ساماندهی فضای بهداری از دفتر HSE و پیش‌بینی و احداث فضای مناسب جهت استقرار دوش و تجهیزات شست‌وشوی اضطراری در داخل بهداری، با هدف ارتقای آمادگی و ارائه خدمات مناسب در شرایط اضطراری. |  | HSE/تدارکات | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
| 3-تکمیل فرآیند ارجاعات پزشکی پرسنل و پیگیری انجام معاینات و ارجاعات پزشکی تا تعیین تکلیف نهایی و بسته‌شدن پرونده‌های پزشکی پرسنل. |  | فنی | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
| 4- نصب سنسور ایمنی بر روی درب میکسرهای Z آزمایشگاه به‌منظور توقف خودکار دستگاه هنگام باز شدن درب و پیشگیری از دسترسی به بخش‌های متحرک و بروز حوادث احتمالی. |  | فنی | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
| 5-نصب حفاظ ایمن نردبان دسترسی به کوره خشک‌کن دوار به‌منظور جلوگیری از سقوط افراد و افزایش ایمنی مسیر دسترسی. |  | فنی | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
| 6-ایمن‌سازی و اصلاح دو عدد چهارپایه سیار شامل اصلاح زاویه پلکان، نصب حفاظ مناسب در سکوی کار و تعویض چرخ‌ها با چرخ‌های مجهز به ترمز، به‌منظور افزایش پایداری و کاهش ریسک سقوط و واژگونی. |  | فنی | HSE | 1405/06/30 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | شارژ، سرویس و انجام آزمون هیدرواستاتیک ۵۲ دستگاه کپسول آتش‌نشانی و اطمینان از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات اطفای حریق. |  | HSE | HSE | 1405/07/30 | در دست اقدام
مصوبات جدید | تعویض و اصلاح سقف سوله شماره ۵ با هدف حذف شرایط ناایمن و پیشگیری از سقوط افراد در صورت تردد یا انجام فعالیت در محدوده مذکور. |  | HSE | HSE | 1405/08/30 | در دست اقدام
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | مجتبی محمدی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1405/07/29
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :