## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : 308 نفر کارگران مرد: 248 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 6 |  | ساعت شروع : 10:30 ساعت پايان : 11:30
تاريخ جلسه : 1404/06/31 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- ارسال مستندات شبکه بهداشت: چک لیست قبل و بعد حوادث شیمیایی فرم پسماند نرم افزار حوادث |  | HSE | HSE | 1404/06/30 | اقدام شد
| 2- اصلاح سینی های برق سوله ۲ به جهت جلوگیری از سقوط و بروز حادثه احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/10 | اقدام شد
| 3- ایمن سازی بالابر سوله ۴ به جهت حذف ریسک های احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/25 | اقدام شد
| 4- نظافت و اورهال بگ فیلتر سوله ۱۴ به جهت بهبود عملکرد و جمع آوری بهتر گردوغبار |  | نت | HSE | 1404/06/15 | اقدام شد
| 5-اصلاح 4 عدد گاری های حمل مواد(ساخت دسته جهت جابه جایی و همچنین چهار نقطه جهت اتصال ایمن زنجیر جهت حمل با جرثقیل) به جهت پیشگیری از حوادث احتمالی |  | نت | HSE | 1404/06/28 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | ۱- تکمیل مستندات شبکه بهداشت: ارزیابی نیمه کمی ریسک مواجهه با آلاینده ها شناسنامه کارگاه |  | HSE | HSE | 1404/07/30 | در دست اقدام
| ۲- نصب نرده تا ارتفاع استاندارد جهت ایمن سازی سکوی کار تصفیه خانه صنعتی به جهت جلوگیری از سقوط اپراتور به داخل استخر آب |  | نت | HSE | 1404/07/30 | در دست اقدام
| ۳- نصب گارد محافظ جهت نردبان مخازن اسید نیتریک به جهت جلوگیری از سقوط |  | نت | HSE | 1404/07/30 | در دست اقدام
| ۴- جایگزینی فرایند سوزاندن سرقالب های سوله ۷ به جهت حذف ریسک آتش سوزی و دود ناشی از سوزاندن |  | نت | HSE | 1404/07/30 | در دست اقدام
مصوبات جدید
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/07/30
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :