## Sheet1
بسمه تعالي
فرم صورتجلسه کميته حفاظت فني و بهداشت کار
نام کارگاه : گسترش فناوری خوارزمی کد تامين اجتماعي : 0343290030 |  | نوع فعاليت : صنعتی |  | تعداد کل کارگران : ۲۵۵ نفر کارگران مرد: 195 نفر /کارگران زن : 60 نفر
نشاني : جاده مخصوص کرج- گرمدره- بلوار امیر کبیر- کوهک چهارم- پلاک 46
تلفن : 36108122-026 فکس : 36108128-026 |  |  | آدرس ايميل : info@khwarizmico.com
شماره جلسه : 10 |  | ساعت شروع : 11:30 ساعت پايان : 12:00
تاريخ جلسه : 1404/10/30 |  | مکان تشکيل جلسه : اتاق کنفرانس مدیریت |  |  | صفحه : 1 از 2
موضوع | شرح |  | واحد/ شخص اقدام کننده | واحد/ شخص پيگيري کننده | مهلت اقدام | نتيجه
اقدامات انجام شده | 1- تأمین و نصب مجموعاً ۱۲ دستگاه دوش و چشم‌شوی اضطراری در سوله‌های مختلف به تفکیک زیر: سوله ۲: ۱ عدد سوله ۴: ۲ عدد سوله ۵: ۱ عدد سوله ۶: ۳ عدد سوله ۸: ۲ عدد سوله ۱۲: ۲ عدد |  | HSE | HSE | 1404/10/30 | اقدام شد
| 2- کدگذاری کپسول‌های آتش‌نشانی جهت تسهیل در بازرسی‌های دوره‌ای و پیگیری مستمر وضعیت آن‌ها. |  | نت | HSE | 1404/10/10 | اقدام شد
| 3- جمع‌آوری بخاری‌های غیراستاندارد و جایگزینی آن‌ها با بخاری‌های دارای استاندارد ایمنی. |  | نت | HSE | 1404/10/20 | اقدام شد
| 4- نصب حفاظ ایمنی روی زنجیر موتور خط کانوایر و فیلتر پرس مخزن واقع در سوله ۶. |  | نت | HSE | 1404/10/15 | اقدام شد
موارد در دست اقدام | ۱- انجام آلاینده سنجی محیط کار |  | تدارکات | HSE | 1404/11/30 | در دست اقدام
| 2- انجام معاینات پزشکی دوره‌ای پرسنل |  | تدارکات | HSE | 1404/11/30 | در دست اقدام
| 3- اخد تاییدیه های تجهیزات باربرداری و بالابری |  | تدارکات | HSE | 1404/11/30 | در دست اقدام
مصوبات جدید | 1- نصب حفاظ روی الکتروموتورهای سوله ۸ (بخش همکف و پشت سوله). |  | تدارکات | HSE | 1404/11/30
| 2- نصب ۴ عدد گازسنج H2S در نقاط دارای ریسک و خطر. |  | تدارکات | HSE | 1404/11/30
| 3- اصلاح من‌بسکت، تقویت جوشکاری پایه قلاب جرثقیل و نصب زنجیر مهار جهت اتصال ایمن تجهیزات در هنگام بالابری. |  | تدارکات/فنی | HSE | 1404/11/30
اعضاي کميته حفاظت فني و بهداشت کار | حاضرين | کارفرما يا نماينده تام الاختيار وي : | نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران: | مدير فني : | مسئول حفاظت فني : | مسئول بهداشت حرفه اي :
|  | امین مردانلو | امیر شوکتی | سپهر فیروزآبادی | محسن هفت لنگی | محمد اله رضائی
غايبين و دلايل غيبت
مدعوين :
توضيحات :
تاريخ جلسه بعدي : 1404/11/29
ارزيابي بازرس /بازرسان کار بررسي کننده :
نام و نام خانوادگي بازرس/ بازرسان کار :